ОТЧЕТ

о результатах реализации социально значимого проекта

«15» октября 2021 г.

НаименованиеТОСа: «Лего Уюта»

ФИО руководителя: Яковлева Галина Николаевна

Наименование проекта: «Все на волейбол»

Период выполнения проекта: с 15.04.2021 по 15.10.2021

 Цель проекта- строительство волейбольной площадки в д.Витинск.

 22 апреля заключен договор поставки с ООО «Феникс-М» (№Фм-06/21) на приобретение спортивных товаров для обустройства волейбольной площадки: сетки, пары стоек, двух мячей. 20 мая осуществлена доставка товаров из г.Куйбышев силами поставщика. На основании договора дарения от 21 мая №5 данные товары переданы в собственность администрации Чебаковского сельсовета.

 15 мая 2021 состоялся сбор инициативной группы, где были обозначены основные этапы реализации проекта, закреплены обязанности.

В связи с временной нетрудоспособностью руководителя проекта и занятостью транспорта администрации Чебаковского сельсовета на благоустройстве кладбища в рамках проекта «Дань памяти», работы по обустройству волейбольной площадки своевременно не были начаты.

 Систематические занятия (тренировки) по волейболу проводились на территории МКОУ Витинской ОШ с мая по сентябрь два раза в неделю. График с указанием количества участников прилагается.

 Занятия позволили привлечь детей, подростков и молодёжь к занятиям физической культурой, способствовали формированию здоровой жизненной среды общества и профилактике асоциальных явлений. Общий охват составил- 25 чел.

 17.07.2021 состоялся турнир по волейболу, в котором приняли участие не только жители села Витинск, но и приглашенные участники из Северного. Общее количество участников составило 30 человек. Турнир проводился на базе МКОУ Витинской ОШ. В мае 2022 года планируется товарищеская встреча по волейболу между командами из села Северное и деревни Витинск на новой площадке.

15 октября была размечена территория волейбольной площадки, установлены стойки и натянута сетка. Территория волейбольной площадки была определена по ул. Лесная д. Витинск.

 Созданы условия для систематических занятий волейболом. Волейбольная площадка станет центром отдыха, игр, соревнований и т.д. На следующий год планируется оградить площадку, изготовить и установить стол и лавочки.

Реализацией проекта занимались жители ТОСа (10 чел.) под руководством председателя ТОСа и директора МКУК «Чебаковский СДК» Яковлевой Г.Н., при поддержке главы администрации Чебаковского сельсовета Семёнова В.А., специалистов МКУК «Чебаковский СДК» деревни Витинск Петровой Л.Л., Пахомовой Е.Л.

 Все 277 жителей ТОСа стали благополучателями проекта. Общественная деятельность ведет к укреплению добрососедских отношений, формированию устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни, сознательному отношению к своему физическому и психическому здоровью.

Жители села очень рады строительству площадки, так как много лет подряд играли в волейбол с временно установленной сеткой и стойками. Теперь наши спортсмены могут играть на открытом воздухе весной, летом и осенью.

Руководитель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яковлева Г.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение к отчету

Список волейболистов деревни Витинск и график работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | ФИО | График работы секции по волейболу |
| 1 | Петрова Лариса  | ПонедельникСредаПятницаВоскресеньеС 19.00До21.00 |
| 2 | Пахомова Елена  |
| 3 | Кулачкова Татьяна  |
| 4 | Транькова Наталья  |
| 5 | Краснова Наталья |
| 6 | Халюкова Мария |
| 7 | Прохоров Павел |
| 8 | Прохоров Виктор |
| 9 | Власов Егор |
| 10 | Краснов Леонид |
| 11 | Орлов Евгений |
| 12 | Гаврилова Снежана |
| 13 | Горбунов Юрий |
| 14 | Кулачкова Диана |
| 15 | Фадеев Даниил |
| 16 | Кузнецов Захар |
| 17 | Шевченко Таня |
| 18 | Назарова Елизавета |
| 19 | Назаров Владимир |
| 20 | Сергеева Таня |
| 21 | Краснов Витя |
| 22 | Гаврилов Павел |
| 23 | Гаврилова Анастасия |
| 24 | Гаврилов Андрей |
| 25 | Сергеев Андрей |